## Requerimientos
CRONOGRAMA INTERNO
Sprint | Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Final | Hrs | Días
1
2
3
Total |  |  |  | 0
[8 empty] | Vacación | Días | Horas | Feriados
[7 empty] | Jorge | 0 | 42 | 176 | 2
[7 empty] | Douglas | 0 | 42 | 133.2 | 2
84
CRONOGRAMA SAD
7.73
Sprint | Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Final | Hrs | Días
1 | CALIBRACIÓN DE SCORES & SCORE CONSUMO FASE 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 77.25 | 10 | J 4.4--D 3.33 |  |  |  | 309.2
2 | CALIBRACIÓN DE SCORES & SCORE CONSUMO FASE 2 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 77.25 | 10 | J 4.4--D 3.33
3 | CALIBRACIÓN DE SCORES & SCORE CONSUMOFASE 3 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 77.25 | 10 | J 4.4--D 3.33
4 | CALIBRACIÓN DE SCORES & SCORE CONSUMO FASE 4 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 77.25 | 10 | J 4.4--D 3.33
Total |  |  |  | 309 |  |  |  | 4.4 | 3.33
[8 empty] | 10 | 10
[8 empty] | 44 | 33.3 | 77.3
CRONOGRAMA DETALLADO SPRINT
SPRINT | Tareas | Fecha Inicio | Fecha Final | Hrs | Encargado
ANÁLISIS
1 | Análisis y DAD | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | Jorge
1 | Presentación y Comité Arquitectura | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1 | Jorge
1 | Cronograma tareas | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | Douglas
DESARROLLO
1 | MODIFICACIÓN WEB NMAP PUNTOS DE CORTE | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 3 | Jorge
1 | MODIFICACIÓN NMAP CALIBRACIÓN SCORE | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 3 | Jorge
1 | MODIFICACIÓN SERVICIO NMAP NUEVOS ENDPOINTS PUNTOS CORTE | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 4 | Jorge
1 | MODIFICACIÓN SERVICIO NMAP NUEVOS ENDPOINTS CALIBRACIÓN SCORE | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 4 | Jorge
1 | MODIFICACIONES BD_MICREDITO CALIBRACIÓN Y PUNTOS CORTE | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 3 | Jorge |  |  | 53
1 | SONARQUBE Y LIBRERÍAS WEB NMAP | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | Douglas
1 | SONAQUBE Y LIBRERÍAS SERVICIO NMAP | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2 | Douglas
1 | PRUEBAS UNITARIAS TODO NMAP | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 4 | Jorge
1 | MODIFICACIONES API SCORE HIPOTECARIO | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | Douglas
1 | SONARQUBE Y LIBRERÍAS API SCORE HIPOTECARIO | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2 | Douglas
1 | PRUEBAS UNITARIAS API SCORE HIPOTECARIO | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 4 | Douglas
1 | MODIFICACIONES API SCORE TARJETA | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 3 | Jorge
1 | SONARQUBE Y LIBRERÍAS API SCORE TARJETA | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2 | Douglas
1 | PRUEBAS UNITARIAS API SCORE TARJETA | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 4 | Douglas
1
1
1
1
CONGELADO
1 | Congelado, Gestión (Pull Requests, CodeReview, Instalación Certi, PU) | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 9 | Douglas - Jorge
1 | Certificación | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 13 | Douglas - Jorge
1 | Producción Seguimiento y Monitoreo | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 3 | Douglas - Jorge
Total |  |  |  | 78
CRONOGRAMA DETALLADO SPRINT
SPRINT | Tareas | Fecha Inicio | Fecha Final | Hrs | Encargado
ANÁLISIS
2
2
2
2
DESARROLLO
2 | MODIFICACIONES API SCORE CONSUMO | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 4 | Jorge
2 | SONARQUBE Y LIBRERÍAS API SCORE CONSUMO | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | Jorge
2 | PRUEBAS UNITARIAS API SCORE CONSUMO | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 4 | Jorge
2 | MODIFICACIONES API SCORE PYME | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 4 | Jorge
2 | SONARQUBE Y LIBRERÍAS API SCORE PYME | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | Jorge
2 | PRUEBAS UNITARIAS API SCORE PYME | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 4 | Jorge
2 | MODIFICACIONES API SCORE MICROCREDITO | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 4 | Douglas
2 | SONARQUBE Y LIBRERÍAS API SCORE MICROCREDITO | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2 | Douglas
2 | PRUEBAS UNITARIAS API SCORE MICROCREDITO | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 4 | Douglas
2 | SIREJ EXCEPCIONES | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 5 | Douglas
2 | PRUEBAS LIBRERIAS Y SQ SIREJ EXCEPCIONES | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2 | Douglas
2 | Mejoras Micredito | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 15 | Douglas - Jorge
CONGELADO
2 | Congelado, Gestión (Pull Requests, CodeReview, Instalación Certi, PU) | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 9 | Douglas - Jorge
2 | Certificación | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 13 | Douglas - Jorge
2 | Producción Seguimiento y Monitoreo | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 3 | Douglas - Jorge
Total |  |  |  | 77
|  | Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Feriados | Dias | Hrs
|  | Sprint 1 | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 0 | 15 | 210
|  | Sprint 2 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 0 | 15 | 300
|  | Sprint 3 | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2 | 15 | 280
790
SPRINT | Tareas | Fecha Inicio | Fecha Final | Hrs | Encargado
ANÁLISIS
3 | Análisis y DAD | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | Jorge
3 | Presentación y Comité Arquitectura | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | Jorge
3 | Cronograma tareas | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | Douglas
DESARROLLO
3 | Mejoras ScoreConsumo, TimeOut y Pruebas | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | Jorge
3 | Actualización de Librerías y SQ. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2 | Jorge
3 | Modificación de variables actuales Calculadora | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2 | Jorge
3 | Agregar variables nuevas Calculadora | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 4 | Jorge
3 | Pruebas Generación de SCORE Consumo | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2 | Jorge
3 | Mejoras Micredito | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 28 | Douglas
3 | Estandar LOGS y SWAGGER API SCORE CONSUMO | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 5 | Jorge
CONGELADO
3 | Congelado, Gestión (Pull Requests, CodeReview, Instalación Certi, PU) | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 9 | Douglas - Jorge
3 | Certificación | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 13 | Douglas - Jorge
3 | Producción Seguimiento y Monitoreo | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 3 | Douglas - Jorge
Total |  |  |  | 78

## Horas
| Hrs/Día Proy | Hrs. Día Sop | Hrs. Día Adm | Días Trimestre | Proy | Sop | Adm | Hrs. Registradas | hrs. Restantes
Hrs. Capacidad Instalada
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Douglas T. | 5.6 | 2 | 0.4 | 50 | 280 | 100 | 20 | 0 | 0
Jorge Ll. | 7.4 | 0.6 |  | 54 | 399.6 | 32.4 | 0 | 0 | 0
TOTALES | 13 | 2.6 | 0.4 | 104 | 679.6 | 132.4 | 20 | 0 | 0
Note on G5: Ticona Morales Fanny Mariana: 421 hrs - 120 hrs framework Total: 301

## Hoja4
Douglas Toro |  | HORAS TOTAL | A0000001 | A0000001 | O0000001 | S0000001 | F0000499
|  |  | Administrativo / Vacaciones | Capacitacion | Operativo | Soporte | Micredito 1T - 25
[8 empty] | SPRINT 1 | 177.79
Sprint 1 | 03/02 - 07/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 16.65 | SPRINT 2 | 45
Sprint 1 | 10/02 - 14/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 16.65 | SPRINT 3 | 0
Sprint 2 | 17/02 - 21/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 16.65 | SPRINT 4 | 0
Sprint 2 | 24/02 - 27/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 16.65 | SPRINT 5 | 0
Sprint 3 | 05/03 - 07/03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 9.59
Sprint 3 | 10/03 - 14/03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | TOTAL | 222.79 | 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [5 empty] | 0
0
Jorge Llanos |  | HORAS TOTAL | A0000001 | A0000001 | O0000001 | S0000001 | F0000499
|  |  | Vacaciones | Capacitacion | Operativo | Soporte | Micredito 1T - 25
Sprint 1 | 03/02 - 07/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22
Sprint 1 | 10/02 - 14/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22
Sprint 2 | 17/02 - 21/02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22
Sprint 2 | 24/02 - 27/02 | 40 | 8 | 0 | 0 | 14.4 | 17.6
Sprint 3 | 05/03 - 07/03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18
Sprint 3 | 10/03 - 14/03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [5 empty] | 0
0
222.79

## Hoja1
Detalle | Horas
Revisión Código fuente y análisis | 3
Cambiar Response y lógica al método | 4 |  |  | 12
Actualizar SP BD | 3
Pruebas Desarrollo | 2
Congelado - RCO - PR | 4
Configuración DevOps | 3
Validación en Certificación | 2
Certificación | 8
Producción | 2
Total | 31
|  | CodSolicitud | Sucursal | CreditLimit | SettlementModelCode | PaymentMethod | DebitType | REGISTRODC | BankAccountType | BankAccountCurrencyCode | BankAccountNumber | BankAccountHolder | CustomerType | Email | NumberChildren | CustomerName | CustomerSurName | DocumentType | Document | AdditionalDocumentType | AdditionalDocument | BirthDate | MaritalStatus | Gender | EmbossingName | SameAddressForMailing | SamePhysicalAsMainReponsible | ExternalCustomerId | CustomerAddressType | StreetType | Street | DoorNumber | Neighbourhood | ciudad | PhoneNumber | CelNumber | NROTARJETASADICIONALES | ExternalDueDate | TipoProducto | Moneda
|  | 556413 | 201 | 10000000000 | 626 | 2 | 2 | 1 | 2 | 68 | 20199999999399 | JORGE LLANOS REYNALDEZ | 1 | JLLANOS@BCP.COM.BO | 0 | JORGE | LLANOS REYNALDEZ | 1 | 09208841LP |  |  | 25011995 | 6 | 2 | JORGE LLANOS | 1 |  | 288323 | 1 | 1 | CA.POR AHI N.1234 | 1234 | CA. CA.POR AHI N.1234 #1234 | LA PAZ | 2748596 | 74856258 | 0 | 22030 | 2 | 1